**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРХНЕ-СМОРОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 16.04.2019 г. № 47

с. Верхнесмородино

Об утверждении отчета по

муниципальной программе

Верхне-Смородинского сельсовета

Поныровского района Курской области

«Развитие культуры в Верхне-Смородинском

сельсовете Поныровского района Курской области»

по результатам за 2018 год.

 В соответствии с постановлением Администрации Верхне-Смородинского сельского поселения от 09.09.2013 N 60-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхне-Смородинского сельского поселения»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Отчет по муниципальной программе Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Верхне-Смородинском сельсовете Поныровского района Курской области» по результатам за 2018 год согласно приложению.

 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Верхне-Смородинского сельского поселения.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Верхне-Смородинского

сельсовета Поныровского района

Курской области И. П. Дородных

 ОТЧЕТ

по муниципальной программе Верхне-Смородинкого сельсовета Поныровского района Курской области

«Развитие культуры в Верхне-Смородинском сельсовете Поныровского района Курской области»

Ответственный исполнитель – Администрация Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области

Участники муниципальной программы: МКУК «Верхнесмородинский СДК», МКУК «Матвеевский СДК».

Отчетная дата - отчетный 2018 год

Дата составления отчета - 24.03.2019 года

Непосредственный исполнитель – начальник отдела администрации, главный бухгалтер администрации Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Дородных Зоя Николаевна

Муниципальная программа Верхне-Смородинского о сельсовета Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Верхне-Смородинском сельсовете Поныровского района Курской области» утверждена постановлением

Администрации Верхне-Смородинского сельсовета № 97 от 08.11.2017г. «Об утверждении муниципальной программы Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Верхне-Смородинском сельсовете Поныровского района Курской области»

Основной целью Программы является сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям;

обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

 В 2018 году на реализацию Программы были направлены средства бюджета Верхне-Смородинского сельсовета в сумме 1216,3 тыс. рублей, в т.ч. областные -209,5тыс.рублей, из них:

- на развитие культурно-досуговой деятельности – 1201,3 тыс. рублей, в т.ч. областные средства – 209,5тыс.рублей;

- на сохранение объектов культурного наследия – 15,0 тыс.рублей, в т.ч. областные средства – 0 тыс.рублей.

 Все денежные средства были выделены из бюджета Верхне-Смородинского сельсовета – 1216,3 тыс. рублей, и были использованы по целевому назначению, средства областного бюджета составили 209,5 тыс.рублей.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Верхне-Смородинском сельсовете Поныровского района Курской области» по результатам за 2018 год представлен в таблице 1.

Основные цели и задачи, предусмотренные Программой в 2018 году, выполнены в полном объеме.

 Выполнение Программы следует считать эффективным потому что по большинству целевых показателей достигнуты плановые значения или фактические значения этих показателей выше плановых.

 Таблица 1

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Верхне-Смородинском сельсовете Поныровского района Курской области» по состоянию на 1 января 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Искусство » |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | АдминистрацияВерхне-Смородинского сельсовета,МКУК «Верхнесмородинский СДК», МКУК «Матвеевский СДК»  | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития. | 01.01.2018г. | 1. 31.12.2018г.
 | 1221,6 | 1216,3 |  |
| 2 | Подпрограмма «Наследие» |
| 2.1 | Сохранение объектов культурного наследия | АдминистрацияВерхне-Смородинского сельсовета | обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; | 01.01.2018г. | 1. 31.12.2018г.
 | 15,0 | 15,0 |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры в Верхне-Смородинском сельсовете Поныровского района Курской области» за 2018 г

.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальнойпрограммой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | Развитие культуры в Верхне-Смородинском сельсовете Поныровского района Курской области  | всего  | 1221,6 | 1216,3 |
| областной бюджет  | 209,5 | 209,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 1012,1 | 1006,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1  | «Искусство» | всего  | 1206,6 | 1201,3 |
| областной бюджет  | 209,5 | 209,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 997,1 | 991,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего  | 1206,6 | 1201,3 |
|  |  |  |
| областной бюджет  | 209,5 | 209,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 997,1 | 991,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Наследие» | всего  | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 15,0 | 15,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Сохранение объектов культурного наследия | всего  | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 15,0 | 15,0 |
| внебюджетные источники |  |  |