**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРХНЕ-СМОРОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 16.04.2019 г. № 49

с. Верхнесмородино

Об утверждении отчета по

муниципальной программе

Верхне-Смородинского сельсовета

Поныровского района Курской области

«Социальное развитие села в Верхне-Смородинском

сельсовете Поныровского района Курской области»

по результатам за 20178 год.

 В соответствии с постановлением Администрации Верхне-Смородинского сельского поселения от 09.09.2013 N 60-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхне-Смородинского сельского поселения»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Отчет по муниципальной программе Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области «Социальное развитие села в Верхне-Смородинском сельсовете Поныровского Верхне-Смородинском сельсовете Поныровского района Курской области» по результатам за 2018 год согласно приложению.

 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Верхне-Смородинского сельского поселения.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Верхне-Смородинского

сельсовета Поныровского района

Курской области И. П. Дородных

ОТЧЕТ

по муниципальной программе Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области «Социальное развитие села в Верхне-Смородинском сельсовете Поныровского в Верхне-Смородинском сельсовете Поныровского района Курской области»

Ответственный исполнитель – Администрация Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области

Отчетная дата - отчетный 2018год

Дата составления отчета - 28.03.2019 года

Непосредственный исполнитель – начальник отдела администрации, главный бухгалтер администрации Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Дородных Зоя Николаевна.

 Муниципальная программа Верне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области «Социальное развитие села в Верхне-Смородинском сельсовете Поныровского в Верхне-Смородинском сельсовете Поныровского района Курской области» утверждена постановлением администрации сельсовета от 29.05.2015г №65.

Основной целью Программы является повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

 -Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельского поселения и обеспечение для сельского населения доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных благ; создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельского поселения.

В 2017 году на реализацию Программы были направлены средства бюджета Верхне-Смородинского сельсовета в сумме 12359,4 тыс. рублей, из них:

- на строительство сети водоснабжения д. Хаповка , д. Гнилое – 12359,4 тыс. рублей; в т.ч. областной бюджет- 5789,6 тыс. рублей, Федеральный бюджет-4705,8 тыс. рублей, местный бюджет 1864,0 тыс. рублей

 Все денежные средства были использованы по целевому назначению.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области «Социальное развитие села в Верхне-Смородинском сельсовете Поныровского района Курской области» по результатам за 2018 год представлен в таблице 1.

Основные цели и задачи, предусмотренные Программой в 2018 году, выполнены в полном объеме.

 Выполнение Программы следует считать эффективным потому что по большинству целевых показателей достигнуты плановые значения этих показателей.

 Таблица 1

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области «Социальное развитие села в Верхне-Смородинском сельсовете Поныровского района Курской области» по состоянию на 1 января 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области»» |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | "Комплексное обустройство Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры" | АдминистрацияВерхне-Смородинского сельсовета Поныровского района | "Комплексное обустройство Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры" | 01.01.2018г. | 1. 31.12.2018г.
 | 12359,4 | 12359,4 | 12359,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Социальное развитие села в Верхне-Смородинском сельсовете Поныровского района Курской области» за 2018 г

.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальнойпрограммой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Социальное развитие села в Верхне-Смородинском сельсовете Поныровского в Верхне-Смородинском сельсовете Поныровского района Курской области» | всего  | 12359,4 | 12359,4 |
| областной бюджет  | 5789,6 | 5789,6 |
| федеральный бюджет | 4705,8 | 4705,8 |
| местный бюджет  | 1864,0 | 1864 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1  | «Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области» | всего  | 12359,4 | 12359,4 |
| областной бюджет  | 5789,6 | 5789,6 |
| федеральный бюджет | 4705,8 | 4705,8 |
| местный бюджет  | 1864,0 | 1864 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | "Комплексное обустройство Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры" | всего  | 12359,4 | 12359,4 |
|  | 5789,6 | 5789,6 |
| областной бюджет  | 4705,8 | 4705,8 |
| федеральный бюджет | 1864,0 | 1864 |
| местный бюджет  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |