АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЕ-СМОРОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА   КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.04.2019 г.  № 50

с. Верхнесмородино

Об утверждении отчета по

муниципальной программе

Верхне-Смородинского сельсовета

Поныровского района Курской области

" Развитие муниципальной службы

в Верхне-Смородинском сельсовете

Поныровского района Курской области "

по результатам за 2018 год.

В соответствии с постановлением Администрации Верхне-Смородинского сельского поселения от 09.09.2013 N 60-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхне-Смородинского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет по муниципальной программе Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области " Развитие муниципальной службы в Верхне-Смородинском сельсовете Поныровского района Курской области "  по результатам за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит   размещению на официальном сайте Администрации Верхне-Смородинского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Верхне-Смородинского

сельсовета Поныровского района

Курской области                                                                 И. П. Дородных

Отчет

по муниципальной программе Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области

«Развитие муниципальной службы в Верхне-Смородинском

сельсовете Поныровского района Курской области»

Ответственный исполнитель – Администрация Верхне-Смородинского

сельсовета Поныровского района Курской области

Отчетная дата  - отчетный  2018 год

Дата составления  отчета - 	24.03.2019 г.

Непосредственный исполнитель – начальник отдела администрации, главный бухгалтер Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Дородных Зоя Николаевна

Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному1 2017г. | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План2018г. | Факт 2018г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Поныровского района Курской области " Развитие муниципальной службы в Верхне-Смородинском сельсовете Поныровского района Курской области " |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации | человек | 2 | 2 | 2 |  |
|  | доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | % от числа вакантных должностей | 100 | 100 | 100 |  |
|  | доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | % от числа муниципальных служащих | 20 | 20 | 20 |  |
|  | доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | % от числа муниципальных служащих | 50 | 50 | 50 |  |
|  | уровень выполнения бюджетных обязательств по материально-техническому обеспечению муниципальной службы Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района | % | 100 | 100 | 100 |  |

_____________________

1 Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Таблица 11

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс.рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018г | сводная бюджетная роспись на 2018г | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муници-пальная программа | «Развитие муниципальной службы в Верхне-Смородинском сельсовете Поныровского района Курской области» | всего | Х | Х | Х | Х | 121,390 | 1030,194 | 1030,194 |
|  |  | Администрация Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области | 001 | Х | Х | Х | 121,390 | 1030,194 | 1030,194 |
| Подпрограмма 1 | Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы | всего | Х | Х | Х | Х | 121,390 | 1030,194 | 1030,194 |
| Основное мероприятие 1.2 | Создание максимальных условий для прохождения муниципальной службы и укомплектования органов местного самоуправления высокопрофессиональными кадрами | Администрация Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области | 001 | 0104 | 09101С437 | 200 | 121,390 | 1030,194 | 1030,194 |

_____________________

1 Для годового отчета – 31 декабря отчетного года.

2 Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий программ.

Таблица 12

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс.рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов 1 | Фактические расходы 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муници-пальная программа | «Развитие муниципальной службы в Верхне-Смородинском сельсовете Поныровского района Курской области» | всего | 1030,194 | 1030,194 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 1030,194 | 1030,94 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| Подпрог-рамма 1 | Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы | всего | 1030,94 | 1030,94 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 1030,94 | 1030,94 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |

__________________

1В соответствии с муниципальной программой.

2 Кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и фактические расходы внебюджетных источников.