**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРХНЕ-СМОРОДИНСКОГОСЕЛЬСОВЕТА**

**ПОНЫРОВСКОГОРАЙОНАКУРСКОЙОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25 декабря 2020 № 69

с.Верхнесмородино

Об утверждении муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области (2021-2025годы)».

В целях реализации мер по обеспечению комплексной безопасности, минимизации социального, экономического и экологического ущерба наносимого населению от ЧС природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, созданию необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Администрация Верхне-Смородинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасностии безопасности людей на водных объектах на территории Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области (2021-2025годы)».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Верхне-Смородинского сельсовета

Поныровского района Курской области И.П.Дородных

Приложение

к постановлению Администрации Верхне-Смородинского сельсовета

Поныровского района Курской области

от 25 декабря 2020 № 69

**Муниципальная программа Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области**

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Верхне-СмородинскогосельсоветаПоныровского района Курской области (2021-2025 годы)».

# **Паспорт муниципальной программы Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области**

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области (2021-2025 годы)».

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Основания для разработки Программы | -Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г. № 300;  -Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  -Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  -Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  -Федеральный закон от 11.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| Участники Программы | -Администрация Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района;  -юридические и физические лица, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  -ПЧ Поныровского района;  -ОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам. |
| Подпрограммы Программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | - Обеспечение комплексной безопасности,  минимизации социального, экономического и экологического ущерба наносимого населению, от ЧС природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах;  - создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;  - сокращение времени реагирования подразделений ДПК и ДПД на пожары;  - оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;  - улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;  - создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;  - повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения от чрезвычайных ситуаций на территории Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района. |
| Задачи Программы | - обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;  - разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;  - повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений;  - приобретение современных средств спасения людей при ЧС и пожарах в учреждениях социальной сферы;  - организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;  - информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;  - создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;  - восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;  - хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;  - создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;  - оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;  - снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим;  - улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;  - улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2021-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.  Общий объем финансовых средств местного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2021-2025 годах, составляет 10,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:  2021 год – 2,0 тыс. рублей;  2022 год – 2,0 тыс. рублей;  2023 год – 2,0 тыс. рублей;  2024 год – 2,0 тыс. рублей;  2025 год – 2,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:  - уменьшение среднего времени реагирования  оперативных служб при происшествии на 10 минут;  - повышение качества подготовки безопасных районов к размещению эвакуируемого населения, его жизнеобеспечения, размещения материальных культурных ценностей ;  - снижение количества гибели людей ;  - снижение количества пострадавшего населения ;  - увеличение количества спасенного населения – не менее 98%;  - повышение эффективности системы пожарной безопасности ;  - повышение эффективности системы безопасностилюдей на водных объектах ;  - снижение экономического ущерба. |

**1.Содержание проблемы,**

**на решение которой направлена Программа**

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) для устойчивого социально-экономического развития Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области, одним из важных элементов обеспечения комплексной безопасности является повышение защиты населения и территории.

Проблема заключается в снижении потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий комплексной безопасности и координации действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций.

Требуется разработка и принятие программы до 2025 года с учетом включения в ее состав таких направлений, как обеспечение техногенной и информационной безопасности населения, их защиты от негативных природных явлений, обеспечение безопасности объектов жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, системы мониторинга и прогнозирования ЧС, централизованного оповещения населения, связи, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и безопасности дорожного движения.

На современном этапе важным аспектом является значительное повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации любого характера, так как проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций приобрели сегодня государственные масштабы, в том числе и на территории Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области.

Проведенный анализ выполнения программных мероприятий позволяет сделать вывод о том, что скоординированные действия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций в сфере их ответственности и в пределах компетенции позволяют обеспечить базовые условия, необходимые для реализации неотложных мер в обеспечении комплексной безопасности на требуемом уровне.

В сложившейся ситуации непринятие действенных мер по реализации организационных и практических мероприятий комплексной безопасности, направленных на обеспечение защиты населения, объектов, обновление материально-технической базы, может привести к тяжким последствиям.

**II. Основные цели и задачи Программы**

**с указанием сроков и этапов ее реализации, а также показатели, характеризующие эффективность реализации Программы**

Программа разработана для достижения следующей цели - обеспечение комплексной безопасности населения и территории Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области.

**Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:**

совершенствование мероприятий в области гражданской обороны;

совершенствование мероприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение предупредительных мероприятий в рамках обеспечения пожарной безопасности;

Реализацию Программы намечено осуществить в один этап в течение 2021 – 2025 годов.

**Целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:**

уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествии;

повышение качества подготовки безопасных районов к размещению эвакуируемого населения, его жизнеобеспечения, размещения материальных и культурных ценностей;

снижение количества гибели людей;

снижение количества пострадавшего населения;

увеличение количества спасенного населения;

повышение эффективности системы пожарной безопасности;

снижение экономического ущерба.

**III. Перечень программных мероприятий, сроки их**

**реализации и объемы финансирования**

Программа содержит конкретные мероприятия, направленные на реализацию ее целей и задач, мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать решению задач, определенных Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Курской области от 05.07.1997 № 15-ЗКО «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Выполнение мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области. **Программа предусматривает осуществление мероприятий по следующим основным разделам:**

1. Мероприятия, проводимые в области гражданской обороны;

2. Мероприятия, проводимые в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

3. Мероприятия, проводимые в области обеспечения пожарной безопасности;

Перечень мероприятий Программы со сроками их реализации и объемами финансирования приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

**IV. Ресурсное обеспечение Программы**

Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 10,0 тыс. рублей

**V. Механизм реализации Программы, включающий в себя**

**механизм управления Программой**

Организацию реализации Программы осуществляет заказчик Программы – Администрация Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области.

Администрация Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области уточняет мероприятия, промежуточные сроки реализации и объемы их финансирования.

**VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы**

При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществлении своевременного финансирования предполагается за период 2021- 2025 годов добиться создания необходимых условий комплексной безопасности для повышения уровня защиты населения и территории Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области от ЧС, в том числе:

повысить качество подготовки безопасных районов к размещению эвакуируемого населения, его жизнеобеспечения, размещения материальных и культурных ценностей;

снизить гибель и количество пострадавшего населения;

увеличить количество спасённого населения;

обеспечить требуемый уровень пожарной безопасности;

безопасности на водных объектах и безопасности дорожного движения.

Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации Программы в первую очередь обусловлен прогнозируемым снижением риска гибели и травмирования людей, уменьшением материальных потерь, экономией денежных средств Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области.

В результате реализации Программных мероприятий, по предварительным оценкам ожидается (по отношению к показателям 2020 года):

уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях на 10 минут;

повышение качества подготовки безопасных районов к размещению эвакуируемого населения, его жизнеобеспечения, размещения материальных и культурных ценностей– не менее 95%;

снижение количества гибели людей – не менее 99%;

снижение количества пострадавшего населения – не менее 99%;

увеличение количества спасенного населения – не менее 99%;

повышение эффективности системы пожарной безопасности – не менее 98%;

снижение экономического ущерба – не менее 98%;

**VII. Контроль за ходом реализации Программы**

Контроль за выполнением Программы осуществляет заказчик, который:

обеспечивает контроль эффективности и целевого использования выделяемых финансовых средств, контроль качества реализации и контроль соблюдения сроков реализации программных мероприятий;

осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе реализации Программы;

проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий, подготавливает и представляет в установленном порядке отчет о ходе ее реализации.

Осуществление контроля за ходом реализации Программы обеспечивает своевременное и полное выполнение программных мероприятий и достижение наибольшей социально-экономической эффективности Программы.

Приложение № 1

муниципальной Программы «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объекта на территории Верхне-Смородинского сельсовета

Поныровского района Курской области на 2021-2025годы»»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной Программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области на 2014-2025годы»»**

| **№ п\п** | **Наименование цели, задачи, мероприятия** | **Сроки**  **выполнения** | **Исполнители**  **мероприятий** | **Направление расходов** (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | | **Источник**  **финансирования** | Объем  Финансирования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** |  |
|
| 1. Создание системы организационных и практических мер по предупреждению ЧС, пожаров и ликвидации их последствий | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретение комплектов средств индивидуальной защиты для работников администрации и подведомственных учреждений | 2021-2025гг | Администрация Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области |  | Местный бюджет | | 1,0 | 13 |
| 1.2 | Приобретение и установка пожарных извещателей (АПИ) на территории муниципального образования «Верхне-Смородинский сельсовет» Поныровского района | 2021-2025гг | Администрация Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области |  | Местный бюджет | | 3,0 | Повышение уровня противопожарной защиты населения, проживающего на территории муниципального образования «Верхне-Смородинский сельсовет» Поныровского района |
| 2.Совершенствование противопожарной пропаганды, чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация и обучение неработающего населения по ГО и ЧС | 2021-2025гг | Администрация Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области |  | Не требует финансирования | |  | Повышение уровня знаний правил пожарной безопасности, ЧС, безопасности на водных объектах у различных категорий граждан |
| 3.Оказание содействия деятельности добровольных пожарных формирований, созданных на территории сельсовета | | | | | | | | |
| 3.1 | Обслуживание и ремонт систем пожарной безопасности в администрации сельсовета и учреждениях культуры | 2021-2025гг. | Администрация Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области |  | Местный бюджет | | 2,0 | 3 |
| 3.2 | Заправка огнетушителей | 2021-2025гг. | Администрация Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области |  | Местный бюджет | | 1,0 | 12 |
| 3.3 | Оснащение ДПД и поощрение членов ДПД | 2021-2025гг. | Администрация Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области |  | Местный бюджет | | 1,0 | Повышение уровня противопожарной защиты населения и населенных пунктов |
| 3.4 | Информирование населения о мерах пожарной безопасности (проведение инструктажа) | 2021-2025гг. | Администрация Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области |  | Не требует финансирования | | - | Повышение уровня знаний правил пожарной безопасности у различных категорий граждан |
| 3.5 | Возмещение стоимости ГСМ добровольным пожарным формированиям, созданным на территории муниципального образования | 2021-2025гг. | Администрация Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области |  | Местный бюджет | | 2,0 | Укрепление материально-технической базы добровольных пожарных формирований, созданных на территории муниципального образования «Верхне-Смородинский сельсовет» Поныровского района Курской области |